## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Learn Java Game Development | 2016-09-21 | 85 | 2016-12-15
Game Engine | 2016-09-21 | 40 | 2016-10-31
Combat | 2016-10-20 | 9 | 2016-10-29
Change Levels | 2016-10-24 | 2 | 2016-10-26
Use abilities | 2016-10-29 | 2 | 2016-10-31
Status Effects | 2016-10-28 | 3 | 2016-10-31
Attributes | 2016-10-19 | 1 | 2016-10-20
Items | 2016-10-20 | 3 | 2016-10-23
Inventory | 2016-10-22 | 1 | 2016-10-23
Menus | 2016-10-15 | 16 | 2016-10-31
Enemies | 2016-10-20 | 3 | 2016-10-23
Ranking up | 2016-10-20 | 0 | 2016-10-20
Abilities | 2016-10-28 | 3 | 2016-10-31
Dungeons | 2016-11-02 | 14 | 2016-11-16
Main World | 2016-10-20 | 6 | 2016-10-26
Music | 2016-10-31 | 1 | 2016-11-01
Start and End Menus | 2016-10-31 | 0 | 2016-10-31
Health Pad | 2016-10-24 | 6 | 2016-10-30
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date],[End Date],"D")